## Hoja1
Actividades | LINEA DE TIEMPO
| MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
| 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta
Analisis de videos de robots | NOVIEMBRE 3ra: COMPETENCIA
Eleccion de robot a construir | bar: MARZO 2da to MARZO 3ra
Busqueda de informacion | bar: MARZO 3ra to MARZO 4ta
Eleccion de componentes | bar: MARZO 4ta to JUNIO 3ra
Diseño mecánico | bar: ABRIL 2da to JUNIO 4ta
Compra de los motores | bar: MAYO 3ra to JULIO 3ra
Compra de la bateria | bar: JULIO 3ra to JULIO 4ta
Compra de partes mecanicas | bar: MAYO 3ra to AGOSTO 2da
Mecanizado de laminas de aluminio | bar: JUNIO 3ra to AGOSTO 2da
Armado de partes mecanicas | bar: JUNIO 4ta to AGOSTO 2da
Diseño del circuito de control | bar: JULIO 1ra to AGOSTO 4ta
Armado de placa | bar: AGOSTO 4ta to SEPTIEMBRE 3ra
Compra de componentes | bar: AGOSTO 3ra to SEPTIEMBRE 3ra
Ensamblado final | bar: SEPTIEMBRE 3ra
Programacion del robot | bar: AGOSTO 3ra to NOVIEMBRE 2da
Pruebas del robot | bar: SEPTIEMBRE 3ra to NOVIEMBRE 2da